## Slide 1
Resumen ejecutivo | Proyectos en ejecucion
Fuente: project_viability.db
1 / 2
Proyectos activos
5
estatus executing
Avance promedio
67%
segun ultimo registro
Sin bloqueadores
2
ultimo reporte
Ultima actualizacion
22 Apr 2026
avance mas reciente
Mensaje clave
5 frentes
sin bloqueos criticos
Todos los proyectos en ejecucion reportan avance y no muestran bloqueadores ni riesgos criticos en la ultima nota.
Proyecto
Avance
Nota / Proximo paso
Bloqueo & Riesgo
Ultima act.
Actualizacion Macro RCD colgate
MX-DDD-0001
95%
NOTA
La macro está prácticamente cerrada. Carlos ya corrió nuevamente la comparación y todo coincide excepto el scorecard (el cuál se ajusto para que sea flexible...
PROX. PASO
Esperar feedback del usuario (jueves 30 de abril ). Cerrar el proyecto una vez validado el scorec...
BLOQUEADOR
Feedback final del usuario sobre el scorec...
RIESGO
Si el scorecard no coincide o el usuario solici...
22 Apr 2026
Ultima act.
Client Title PPT
LA-DDD-0001
80%
NOTA
Se entregó el copiloto en el kick off de MX
PROX. PASO
Entregar copiloto a Ecuador y luego otros países de Latam Hacer seguimento de uso feedback
BLOQUEADOR
ninguno
RIESGO
ninguno
22 Apr 2026
Ultima act.
Actualización VBA Walmart Frescos
MX-DDD-0004
95%
NOTA
Luis realizó correcciones a errores preexistentes y ajustes solicitados. Se modificó la macro y la PPT para que los rangos sean dinámicos. El programa ya fue...
PROX. PASO
Comunicar al cliente qué ajustes pueden requerir intervención manual. Esperar feedback final para...
BLOQUEADOR
Ninguno.
RIESGO
Cambios futuros del cliente (en columnas o layo...
22 Apr 2026
Ultima act.
SMART INTAKE DM
HI-DDD-0001
10%
NOTA
Carlos avanzó parcialmente en la definición de reglas (master file e itemización). Falta adaptar completamente el flujo del agente a la taxonomía final.
PROX. PASO
Conseguir transcript/grabación de la reunión con Alejandra. Completar reglas faltantes y adaptar...
BLOQUEADOR
Falta el transcript y la grabación de la r...
RIESGO
Sin reglas completas y claras, el agente no se...
22 Apr 2026
Ultima act.
Nota: el porcentaje corresponde al ultimo progreso capturado por proyecto.
Corte: 22/04/2026 18:56

## Slide 2
Resumen ejecutivo | Proyectos en ejecucion
Fuente: project_viability.db
2 / 2
Proyecto
Avance
Nota / Proximo paso
Bloqueo & Riesgo
Ultima act.
Automatización Presentaciones Python
LA-DDD-0002
54%
NOTA
Se agrega la funcionalidad de insertar texto y tablas
PROX. PASO
Configurar presentación de Coppel con nueva funcionalidad de texto
BLOQUEADOR
ninguno
RIESGO
ninguno
12 Mar 2026
Ultima act.
Nota: el porcentaje corresponde al ultimo progreso capturado por proyecto.
Corte: 22/04/2026 18:56